## 概算总表打印
附件
鄂州市英山棚户区改造安置项目初步设计概算调整核定总表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 调整前批复概算 | [6 empty] | 调整核定概算 | [6 empty] | 调整后 增减额度
|  | 建筑 工程 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值 （元） | 建筑 工程 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值 （元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 56187.2743 | [6 empty] | 57564.3568 |  |  |  | 1377.0825
（一） | 地下室及住宅工程费用 | 41672.9484 | 9727.5907 |  | 51400.5392 | m2 | 138650.65 | 3825 | 43532.6095 | 10387.1481 |  | 53919.7576 | m2 | 138650.65 | 3995 | 2519.2185
1 | 基坑支护 | 1986.395 |  |  | 1986.395 | m2 | 132426.47 | 150 | 1982.1481 |  |  | 1982.1481 | m2 | 132143.21 | 150 | -4.2468
2 | 地下室结构工程 | 5775.4492 |  |  | 5775.4492 | m2 | 21767 | 2653.3051 | 5747.3988 |  |  | 5747.3988 | m2 | 21591.95 | 2661.8248 | -28.0504
3 | 地下室装饰工程 | 1007.3573 |  |  | 1007.3573 | m2 | 21767 | 462.791 | 1004.9019 |  |  | 1004.9019 | m2 | 21591.95 | 465.4058 | -2.4554
4 | 地下室标线工程 | 43.534 |  |  | 43.534 | m2 | 21767 | 20 | 43.1839 |  |  | 43.1839 | m2 | 21591.95 | 20 | -0.3501
5 | 地下室人防工程 | 58.5 |  |  | 58.5 | m2 | 4875 | 120 | 58.5 |  |  | 58.5 | m2 | 4875 | 120 | 0
6 | 配电房结构工程 | 76.1417 |  |  | 76.1417 | m2 | 360 | 2115.0469 | 76.8272 |  |  | 76.8272 | m2 | 406.68 | 1889.131 | 0.68549
7 | 配电房装饰工程 | 43.3462 |  |  | 43.3462 | m2 | 360 | 1204.0622 | 43.393 |  |  | 43.393 | m2 | 406.68 | 1067.0068 | 0.046796
8 | 楼地上结构工程 | 18311.66 |  |  | 18311.66 | m2 | 110122.77 | 1663 | 20143.4316 |  |  | 20143.4316 | m2 | 109968.48 | 1830.7027 | 1831.7716
9 | 楼装饰工程 | 14337.34 |  |  | 14337.34 | m2 | 220245.54 | 651 | 14398.43 |  |  | 14398.4318 | m2 | 219936.96 | 654.6616 | 61.0918
10 | 电动自行车棚 | 19.8 |  |  | 19.8 | m2 | 132 | 1500 | 21.12 |  |  | 21.12 | m2 | 132 | 1600 | 1.32
11 | 门房 | 7.875 |  |  | 7.875 | m2 | 22.5 | 3500 | 7.875 |  |  | 7.875 | m2 | 22.5 | 3500 | 0
12 | 人防楼梯 | 5.55 |  |  | 5.55 | m2 | 22.2 | 2500 | 5.4 |  |  | 5.4 | m2 | 21.6 | 2500 | -0.15
13 | 地下室给排水系统 |  | 211.8142 |  | 211.8142 | m2 | 21767 | 97.3098 |  | 211.8142 |  | 211.8142 | m2 | 21591.95 | 98.0987
14 | 人防给排水系统 |  | 57.6445 |  | 57.6445 | m2 | 4875 | 118.2452 |  | 58.5776 |  | 58.5776 | m2 | 4875 | 120.1592 | 0.93304
15 | 地下室消防喷淋 |  | 363.4919 |  | 363.4919 | m2 | 21767 | 166.9922 |  | 368.8765 |  | 368.8765 | m2 | 21591.95 | 170.8398 | 5.3846
16 | 地上给排水系统 |  | 971.296 |  | 971.296 | m2 | 110659.47 | 87.7734 |  | 1129.6543 |  | 1129.6543 | m2 | 110551.26 | 102.1838 | 158.3583
17 | 地上消防喷淋系统 |  | 162.741 |  | 162.741 | m2 | 110659.47 | 14.7065 |  | 437.1 |  | 437.1 | m2 | 110551.26 | 39.5382 | 274.359
18 | 10KV变配电系统 |  | 332.8277 |  | 332.8277 | m2 | 132426.47 | 25.133 |  | 396.2657 |  | 396.2657 | m2 | 132143.21 | 29.9876 | 63.438
19 | 变配电监控系统 |  | 28.58 |  | 28.58 | m2 | 132426.47 | 2.1582 |  | 29.67 |  | 29.67 | m2 | 132143.21 | 2.2453 | 1.09
20 | 电力照明 |  | 2625.4569 |  | 2625.4569 | m2 | 132426.47 | 198.2577 |  | 2709.8284 |  | 2709.8284 | m2 | 132143.21 | 205.0675 | 84.3715
21 | 智能照明控制 |  | 26.3739 |  | 26.3739 | m2 | 132426.47 | 1.9916 |  | 34.9936 |  | 34.9936 | m2 | 132143.21 | 2.6482 | 8.6197
22 | 智能消防应急照明指示系统 |  | 361.8663 |  | 361.8663 | m2 | 132426.47 | 27.3258 |  | 369.7715 |  | 369.7715 | m2 | 132143.21 | 27.9826 | 7.9052
23 | 充电桩管理系统 |  | 70.4369 |  | 70.4369 |  |  |  |  | 70.4369 |  | 70.4369 |  |  |  | 0
24 | 电气火灾监控系统 |  | 24.6929 |  | 24.6929 | m2 | 132426.47 | 1.8647 |  | 24.6929 |  | 24.6929 | m2 | 132143.21 | 1.8686 | 0
25 | 消防电源监控系统 |  | 26.3112 |  | 26.3112 | m2 | 132426.47 | 1.9869 |  | 26.3112 |  | 26.3112 | m2 | 132143.21 | 1.9911 | 0
26 | 道路照明 |  | 57.9098 |  | 57.9098 | m2 | 132426.47 | 4.373 |  | 57.9098 |  | 57.9098 | m2 | 132143.21 | 4.3824 | 0
27 | 立面照明 |  | 218.0286 |  | 218.0286 | m2 | 132426.47 | 16.4641 |  | 348.8286 |  | 348.8286 | m2 | 132143.21 | 26.3978 | 130.8
28 | 火灾报警及气体灭火可燃气体报警 |  | 1360.8214 |  | 1360.8214 | m2 | 132426.47 | 102.7605 |  | 1266.9877 |  | 1266.9877 | m2 | 132143.21 | 95.8799 | -93.8337
29 | 信息智能化系统 |  | 452.2792 |  | 452.2792 | m2 | 132426.47 | 34.1532 |  | 449.5544 |  | 449.5544 | m2 | 132143.21 | 34.0202 | -2.7248
30 | 安全防范系统 |  | 678.2272 |  | 678.2272 | m2 | 132426.47 | 51.2154 |  | 678.2272 |  | 678.2272 | m2 | 132143.21 | 51.3252 | 0
31 | 人防电力照明 |  | 91.6356 |  | 91.6356 | m2 | 4875 | 187.9704 |  | 91.6356 |  | 91.6356 | m2 | 4875 | 187.9704 | 0
32 | 电力抗震支撑系统 |  | 39.5872 |  | 39.5872 | m2 | 132426.47 | 2.9894 |  | 39.5872 |  | 39.5872 | m2 | 132143.21 | 2.9958 | 0
33 | 暖通人防工程 |  | 108.8133 |  | 108.8133 | m2 | 4875 | 223.2067 |  | 108.8133 |  | 108.8133 | m2 | 4875 | 223.2067 | 0
34 | 地下室暖通工程 |  | 367.0448 |  | 367.0448 | m2 | 21767 | 168.6244 |  | 367.0448 |  | 367.0448 | m2 | 21591.95 | 169.9915 | 0
35 | 地上通风工程 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.9937 |  | 21.9937 | m2 | 109968.48 | 2 | 21.9937
36 | 电梯 |  | 560 |  | 560 | 部 | 16 | 350000 |  | 560 |  | 560 | 部 | 16 | 350000 | 0
37 | 机电抗震支架 |  | 529.71 |  | 529.71 | m2 | 132426.47 | 40 |  | 528.5728 |  | 528.5728 | m2 | 132143.21 | 40 | -1.1372
（二） | 室外工程 | 2812.573 | 1147.321 |  | 3959.894 | m2 | 83691 | 473.1565 | 2130.7375 | 687.0205 |  | 2817.758 | m2 | 83691 | 542 | -1142.136
1 | 场地土石方工程 | 295.38 |  |  | 295.38 | m2 | 98460 | 30 | 738.45 |  |  | 738.45 | m2 | 123075 | 60 | 443.07
2 | 室外绿化景观 | 689.22 |  |  | 689.22 | m2 | 34461 | 200 | 344.61 |  |  | 344.61 | m2 | 17230.5 | 200 | -344.61
3 | 室外道路、硬质铺地、停车位 | 1476.9 |  |  | 1476.9 | m2 | 49230 | 300 | 738.45 |  |  | 738.45 | m2 | 24615 | 300 | -738.45
4 | 室外给排水及构筑物 |  | 669.528 |  | 669.528 | m2 | 83691 | 80 |  | 334.764 |  | 334.764 | m2 | 41845.5 | 80 | -334.764
5 | 室外电气管线 |  | 83.691 |  | 83.691 | m2 | 83691 | 10 |  | 41.8455 |  | 41.8455 | m2 | 41845.5 | 10 | -41.8455
6 | 围墙及大门 | 100 |  |  | 100 | 项 | 1 | 1000000 | 100 |  |  | 100 | 项 | 1 | 1000000 | 0
7 | 室外建筑小品及其他 | 251.073 |  |  | 251.073 |  | 83691 | 30 | 209.2275 |  |  | 209.2275 |  | 41845.5 | 50 | -41.8455
8 | 自来水接口费 |  | 167.382 |  | 167.382 | m2 | 83691 | 20 |  | 83.691 |  | 83.691 | m2 | 41845.5 | 20 | -83.691
9 | 天然气接口费 |  | 226.72 |  | 226.72 |  |  |  |  | 226.72 |  | 226.72 |  | 872 | 2600 | 0
（三） | 14号楼重建费 | 784.0759 | 42.7653 |  | 826.8411 | m2 | 5566 | 1485.5213 | 784.0759 | 42.7653 |  | 826.8411 | m2 | 5435.87 | 1521.0834
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 11077.39 | m2 | 138650.65 | 945 |  |  |  | 11375.101 | m2 | 138650.65 | 966 | 297.711
（一） | 项目建设管理费 |  |  | 572.8 | 572.8 | [5 empty] | 572.8 | 572.8 |  |  |  | 0
（二） | 工程前期咨询服务费 |  |  | 155.8 | 155.8 | [5 empty] | 140.8 | 140.8 |  |  |  | -15
1 | 项目建议书编制费 |  |  | 29.6 | 29.6 | [5 empty] | 29.6 | 29.6 |  |  |  | 0
2 | 可行性研究报告编制费 |  |  | 71.2 | 71.2 | [5 empty] | 71.2 | 71.2 |  |  |  | 0
3 | 环境影响报告编制费 |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 0
4 | 节能评估报告编制费 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  |  | -5
5 | 社会稳定风险分析编制费 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  |  | -10
（三） | 工程勘察设计费 |  |  |  | 1422.76 | [5 empty] | 1455.051 | 1455.051 |  |  |  | 32.291
1 | 工程勘察费 |  |  | 280.94 | 280.94 | [5 empty] | 287.82 | 287.82 |  |  |  | 6.88
2 | 工程设计费 |  |  | 1141.82 | 1141.82 | [5 empty] | 1167.231 | 1167.231 |  |  |  | 25.411
（四） | 工程建设监理费 |  |  | 562.45 | 562.45 | [5 empty] | 574.15 | 574.15 |  |  |  | 11.7
（五） | 招标代理服务费 |  |  |  | 108.15 | [5 empty] | 109.94 | 109.94 |  |  |  | 1.79
1 | EPC招标代理服务费 |  |  | 53.64 | 53.64 | [5 empty] | 54.33 | 54.33 |  |  |  | 0.69
2 | 工程监理招标代理服务费 |  |  | 54.51 | 54.51 | [5 empty] | 55.61 | 55.61 |  |  |  | 1.1
（六） | 工程造价咨询服务收费 |  |  |  | 274.83 | [5 empty] | 227.29 | 227.29 |  |  |  | -47.54
1 | 工程量清单编制费 |  |  | 37.11 | 37.11 | [5 empty] | 37.67 | 37.67 |  |  |  | 0.56
2 | 招标控制价编制费 |  |  | 29.91 | 29.91 | [5 empty] | 30.47 | 30.47 |  |  |  | 0.56
3 | 施工阶段全过程工程造价控制 |  |  | 207.81 | 207.81 | [5 empty] | 159.15 | 159.15 |  |  |  | -48.66
（七） | 深基坑设计审查费 |  |  | 5.96 | 5.96 | [5 empty] | 5.95 | 5.95 |  |  |  | -0.01
（八） | 场地准备及临时设施费 |  |  | 280.94 | 280.94 | [5 empty] | 287.82 | 287.82 |  |  |  | 6.88
（九） | 工程保险费 |  |  | 168.56 | 168.56 | [5 empty] | 172.69 | 172.69 |  |  |  | 4.13
（十） | 施工图设计审查费 |  |  | 28.09 | 28.09 | [5 empty] | 28.78 | 28.78 |  |  |  | 0.69
（十一） | 建筑消防设施检测服务费 |  |  | 34.13 | 34.13 | [5 empty] | 37.04 | 37.04 |  |  |  | 2.91
（十二） | 垃圾服务费 |  |  | 132.79 | 132.79 | [5 empty] | 132.66 | 132.66
（十三） | 高可靠性供电费 |  |  | 29 | 29 | [5 empty] | 29 | 29 |  |  |  | 0
（十四） | 沉降观测 |  |  | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 0
（十五） | 桩基检测费 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 0
（十六） | 土石方外运消纳费用 |  |  | 300 | 300 | [5 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 0
（十七） | 征地拆迁费用 |  |  | 6652 | 6652 | [5 empty] | 6652 | 6652 |  |  |  | 0
（十八） | 危房鉴定费 |  |  | 14.27 | 14.27 | [5 empty] | 14.27 | 14.27
（十九） | 拆除补偿费 |  |  | 209.86 | 209.86 | [5 empty] | 209.86 | 209.86
（十七） | 防疫专项措施费 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 300
三 | 预备费 |  |  |  | 3363.23 | [6 empty] | 3103.88 |  |  |  | -259.35
1 | 基本预备费 | 2263.48 | 545.88 | 553.87 | 3363.23 | [6 empty] | 3103.88 |  |  |  | -259.35
四 | 专项费 |  |  |  | 800 | [6 empty] | 800 |  |  |  | 0
1 | 外接水电费 |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 800 | 800 |  |  |  | 0
五 | 建设期利息 |  |  | 2452.04 | 2452.04 | [5 empty] | 2445.18 | 2445.18 |  |  |  | -6.86
合计 |  |  |  |  | 73879.9343 | [6 empty] | 75288.5178 |  |  |  | 1408.5835