## 概算总表定打印
附件
鄂州市月陂棚户区改造安置项目初步设计概算调整核定总表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 调整前概算 | [6 empty] | 调整核定概算 | [6 empty] | 调整后 增减额度
|  | 建筑 工程 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值 （元） | 建筑 工程 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值 （元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 56975.8284 | [6 empty] | 58729.0909 |  |  |  | 1753.2624
（一） | 地下室及住宅工程费用 | 43366.2435 | 9666.0972 |  | 53032.3406 | m2 | 138650.65 | 3825 | 44856.2511 | 10614.7797 |  | 55471.0309 | m2 | 138650.65 | 4001 | 2438.6902
1 | 基坑支护 | 2079.7598 |  |  | 2079.7598 | m2 | 138650.65 | 150 | 2079.7598 |  |  | 2079.7598 | m2 | 138650.65 | 150 | 0
2 | 地下室结构工程 | 7057.8581 |  |  | 7057.8581 | m2 | 24447.61 | 2886.9317 | 6528.1805 |  |  | 6528.1805 | m2 | 24447.61 | 2670.2735 | -529.6776
3 | 地下室装饰工程 | 1137.8824 |  |  | 1137.8824 | m2 | 24447.61 | 465.4371 | 1135.7985 |  |  | 1135.7985 | m2 | 24447.61 | 464.5847 | -2.0839
4 | 地下室标线工程 | 48.8952 |  |  | 48.8952 | m2 | 24447.61 | 20 | 48.8952 |  |  | 48.8952 | m2 | 24447.61 | 20 | 0
5 | 地下室人防工程 | 58.5 |  |  | 58.5 | m2 | 4875 | 120 | 58.5 |  |  | 58.5 | m2 | 4875 | 120 | 0
6 | 配电房结构工程 | 65.4226 |  |  | 65.4226 | m2 | 360 | 1817.2933 | 66.125 |  |  | 66.125 | m2 | 360 | 1836.8042 | 0.70239
7 | 配电房装饰工程 | 40.1914 |  |  | 40.1914 | m2 | 360 | 1116.4289 | 40.2682 |  |  | 40.2682 | m2 | 360 | 1118.5615 | 0.076774
8 | 楼地上结构工程 | 19362.57 |  |  | 19362.57 | m2 | 113586.4 | 1705 | 21336.02 |  |  | 21336.02 | m2 | 113586.4 | 1878 | 1973.45
9 | 楼装饰工程 | 13470.74 |  |  | 13470.74 | m2 | 227172.8 | 593 | 13516.13 |  |  | 13516.13 | m2 | 227172.8 | 595 | 45.39
10 | 电动自行车棚 | 32.25 |  |  | 32.25 | m2 | 215 | 1500 | 34.4 |  |  | 34.4 | m2 | 215 | 1600 | 2.15
11 | 门房 | 6.174 |  |  | 6.174 | m2 | 17.64 | 3500 | 6.174 |  |  | 6.174 | m2 | 17.64 | 3500 | 0
12 | 人防楼梯 | 6 |  |  | 6 | m2 | 24 | 2500 | 6 |  |  | 6 | m2 | 24 | 2500 | 0
13 | 地下室给排水系统 |  | 221.5061 |  | 221.5061 | m2 | 24447.61 | 90.6044 |  | 221.5081 |  | 221.5081 | m2 | 24447.61 | 90.6044
14 | 人防给排水系统 |  | 59.6863 |  | 59.6863 | m2 | 4875 | 122.4335 |  | 60.6194 |  | 60.6194 | m2 | 4875 | 124.3474 | 0.93304
15 | 地下室消防喷淋 |  | 359.1169 |  | 359.1169 | m2 | 24447.61 | 146.8924 |  | 365.8085 |  | 365.8085 | m2 | 24447.61 | 149.63 | 6.6916
16 | 地上给排水系统 |  | 1094.9585 |  | 1094.9585 | m2 | 114203.04 | 95.8782 |  | 1247.9062 |  | 1247.9062 | m2 | 114203.04 | 109.2708 | 152.9477
17 | 地上消防喷淋系统 |  | 168.2076 |  | 168.2076 | m2 | 114203.04 | 14.7288 |  | 447.8547 |  | 447.8547 | m2 | 114203.04 | 39.2157 | 279.6471
18 | 10KV变配电系统 |  | 381.9065 |  | 381.9065 | m2 | 138650.65 | 27.5445 |  | 438.59 |  | 438.59 | m2 | 138650.65 | 31.6325 | 56.6835
19 | 变配电监控系统 |  | 28.1804 |  | 28.1804 | m2 | 138650.65 | 2.0325 |  | 29.27 |  | 29.27 | m2 | 138650.65 | 2.1111 | 1.0896
20 | 电力照明 |  | 2456.4186 |  | 2456.4186 | m2 | 138650.65 | 177.166 |  | 2795.86 |  | 2795.86 | m2 | 138650.65 | 201.6481 | 339.4414
21 | 智能照明控制 |  | 26.3739 |  | 26.3739 | m2 | 138650.65 | 1.9022 |  | 34.9936 |  | 34.9936 | m2 | 138650.65 | 2.5239 | 8.6197
22 | 智能消防应急照明指示系统 |  | 405.5237 |  | 405.5237 | m2 | 138650.65 | 29.2479 |  | 414.52 |  | 414.52 | m2 | 138650.65 | 29.8966 | 8.9963
23 | 充电桩管理系统 |  | 76.6796 |  | 76.6796 | m2 | 138650.65 | 5.5304 |  | 76.68 |  | 76.68 | m2 | 138650.65 | 5.5304 | 0.000442
24 | 电气火灾监控系统 |  | 25.2665 |  | 25.2665 | m2 | 138650.65 | 1.8223 |  | 25.27 |  | 25.27 | m2 | 138650.65 | 1.8223 | 0.003457
25 | 消防电源监控系统 |  | 26.7309 |  | 26.7309 | m2 | 138650.65 | 1.9279 |  | 26.73 |  | 26.73 | m2 | 138650.65 | 1.9279 | -0.000921
26 | 室外景观路灯 |  | 57.9098 |  | 57.9098 | m2 | 138650.65 | 4.1767 |  | 57.9098 |  | 57.9098 | m2 | 138650.65 | 4.1767 | 0
27 | 立面照明 |  | 221.841 |  | 221.841 | m2 | 138650.65 | 16 |  | 348.8286 |  | 348.8286 | m2 | 138650.65 | 25.1588 | 126.9876
28 | 火灾报警及气体灭火可燃气体报警 |  | 1325.0753 |  | 1325.0753 | m2 | 138650.65 | 95.5694 |  | 1226.66 |  | 1226.66 | m2 | 138650.65 | 88.4714 | -98.4153
29 | 信息智能化系统 |  | 345.6263 |  | 345.6263 | m2 | 138650.65 | 24.9279 |  | 387.97 |  | 387.97 | m2 | 138650.65 | 27.9816 | 42.3437
30 | 安全防范系统 |  | 670.8348 |  | 670.8348 | m2 | 138650.65 | 48.3831 |  | 670.83 |  | 670.83 | m2 | 138650.65 | 48.3831 | -0.004751
31 | 人防电力照明 |  | 91.6356 |  | 91.6356 | m2 | 4875 | 187.9704 |  | 91.6356 |  | 91.6356 | m2 | 4875 | 187.9704 | 0
32 | 电力抗震支撑系统 |  | 49.4841 |  | 49.4841 | m2 | 138650.65 | 3.569 |  | 49.48 |  | 49.48 | m2 | 138650.65 | 3.569 | -0.004054
33 | 暖通人防工程 |  | 109.6117 |  | 109.6117 | m2 | 4875 | 224.8445 |  | 109.6117 |  | 109.6117 | m2 | 4875 | 224.8445 | 0
34 | 地下室暖通工程 |  | 348.9206 |  | 348.9206 | m2 | 24447.61 | 142.7218 |  | 348.9236 |  | 348.9236 | m2 | 24447.61 | 142.7218 | 0.003
35 | 地上通风工程 |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  | 22.7173 |  | 22.7173 | m2 | 113586.4 | 2 | 22.7173
36 | 电梯 |  | 560 |  | 560 | 部 | 16 | 350000 |  | 560 |  | 560 | 部 | 16 | 350000 | 0
37 | 机电抗震支架（给排水、暖通） |  | 554.6026 |  | 554.6026 | m2 | 138650.65 | 40 |  | 554.6026 |  | 554.6026 | m2 | 138650.65 | 40 | 0
（二） | 室外工程 | 2907.9805 | 1035.5073 |  | 3943.4878 | m2 | 73526.12 | 536 | 2514.88 | 743.18 |  | 3258.06 | m2 | 73526.12 | 542 | -685.4278
1 | 场地土石方工程 | 268.998 |  |  | 268.998 | m2 | 89666 | 40 | 676.02 |  |  | 676.02 | m2 | 89666 | 40 | 407.022
2 | 室外绿化景观 | 627.662 |  |  | 627.662 | m2 | 31383.1 | 200 | 394.35 |  |  | 394.35 | m2 | 31383.1 | 200 | -233.312
3 | 室外道路、硬质铺地、停车位 | 1264.2906 |  |  | 1264.2906 | m2 | 42143.02 | 300 | 794.32 |  |  | 794.32 | m2 | 42143.02 | 300 | -469.9706
4 | 室外给排水及构筑物 |  | 588.209 |  | 588.209 | m2 | 73526.12 | 80 |  | 369.56 |  | 369.56 | m2 | 73526.12 | 80 | -218.649
5 | 室外电气管线 |  | 73.5261 |  | 73.5261 | m2 | 73526.12 | 10 |  | 46.193 |  | 46.193 | m2 | 73526.12 | 10 | -27.3331
6 | 围墙及大门 | 100 |  |  | 100 | 项 | 1 | 1000000 | 100 |  |  | 100 | 项 | 1 | 1000000 | 0
7 | 室外建筑小品及其他 | 367.6306 |  |  | 367.6306 |  | 73526.12 | 50 | 230.97 |  |  | 230.97 |  | 73526.12 | 50 | -136.6606
8 | 自来水接口费 |  | 147.0522 |  | 147.0522 | m2 | 73526.12 | 20 |  | 92.39 |  | 92.39 | m2 | 73526.12 | 20 | -54.6622
9 | 天然气接口费 |  | 226.72 |  | 226.72 |  |  |  |  | 235.04 |  | 235.04 |  |  |  | 8.32
10 | 挡土墙 | 279.3993 |  |  | 279.3993 | m2 | 73526.12 | 43.4149 | 319.2132 |  |  | 319.2132 | m2 | 73526.12 | 43.4149 | 39.8139
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 13101.78 | [6 empty] | 13363.187 |  |  |  | 261.407
（一） | 项目建设管理费 |  |  | 572.8 | 572.8 | [5 empty] | 572.804 | 572.804 |  |  |  | 0.004
（二） | 工程前期咨询服务费 |  |  | 155.8 | 155.8 | [5 empty] | 140.808 | 140.808 |  |  |  | -14.992
1 | 项目建议书编制费 |  |  | 29.6 | 29.6 | [5 empty] | 29.6 | 29.6 |  |  |  | 0
2 | 可行性研究报告编制费 |  |  | 71.2 | 71.2 | [5 empty] | 71.2 | 71.2 |  |  |  | 0
3 | 环境影响报告编制费 |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 15.004 | 15.004 |  |  |  | 0.004
4 | 节能评估报告编制费 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 15.004 | 15.004 |  |  |  | -4.996
5 | 社会稳定风险分析编制费 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  |  | -10
（三） | 工程勘察设计费 |  |  |  | 1441.25 | [5 empty] | 1482.364 | 1482.364 |  |  |  | 41.114
1 | 工程勘察费 |  |  | 284.88 | 284.88 | [5 empty] | 293.654 | 293.654 |  |  |  | 8.774
2 | 工程设计费 |  |  | 1156.37 | 1156.37 | [5 empty] | 1188.71 | 1188.71 |  |  |  | 32.34
（四） | 工程建设监理费 |  |  | 569.15 | 569.15 | [5 empty] | 584.04 | 584.04 |  |  |  | 14.89
（五） | 招标代理服务费 |  |  |  | 98.37 | [5 empty] | 100.47 | 100.47 |  |  |  | 2.1
1 | EPC招标代理服务费 |  |  | 43.23 | 43.23 | [5 empty] | 43.93 | 43.93 |  |  |  | 0.7
2 | 工程监理招标代理服务费 |  |  | 55.14 | 55.14 | [5 empty] | 56.54 | 56.54 |  |  |  | 1.4
（六） | 工程造价咨询服务收费 |  |  |  | 330.56 | [5 empty] | 231.01 | 231.01 |  |  |  | -99.55
1 | 工程量清单编制费 |  |  | 37.43 | 37.43 | [5 empty] | 38.13 | 38.13 |  |  |  | 0.7
2 | 招标控制价编制费 |  |  | 30.23 | 30.23 | [5 empty] | 30.93 | 30.93 |  |  |  | 0.7
3 | 施工阶段全过程工程造价控制 |  |  | 262.9 | 262.9 | [5 empty] | 161.954 | 161.954 |  |  |  | -100.946
（七） | 深基坑设计审查费 |  |  | 6.24 | 6.24 | [5 empty] | 6.235 | 6.235 |  |  |  | -0.005
（八） | 场地准备及临时设施费 |  |  | 284.88 | 284.88 | [5 empty] | 293.65 | 293.65 |  |  |  | 8.77
（九） | 工程保险费 |  |  | 170.93 | 170.93 | [5 empty] | 176.19 | 176.19 |  |  |  | 5.26
（十） | 施工图设计审查费 |  |  | 28.49 | 28.49 | [5 empty] | 29.36 | 29.36 |  |  |  | 0.87
（十一） | 建筑消防设施检测服务费 |  |  | 34.27 | 34.27 | [5 empty] | 37.22 | 37.22 |  |  |  | 2.95
（十二） | 垃圾服务费 |  |  | 137.04 | 137.04 | [5 empty] | 137.036 | 137.036
（十三） | 高可靠性供电费 |  |  | 29 | 29 | [5 empty] | 29 | 29 |  |  |  | 0
（十四） | 沉降观测 |  |  | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 0
（十五） | 桩基检测费 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 0
（十六） | 土石方外运消纳费用 |  |  | 300 | 300 | [5 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 0
（十七） | 征地拆迁费用 |  |  | 8818 | 8818 | [5 empty] | 8818 | 8818 |  |  |  | 0
（十八） | 防疫专项措施费 | [9 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 300
三 | 预备费 |  |  |  | 3503.88 | [6 empty] | 3163.7144 |  |  |  | -340.1656
1 | 基本预备费 | 2313.71 | 535.08 | 655.09 | 3503.88 |  |  |  | 2368.555 | 567.904 | 227.2554 | 3163.7144 |  |  |  | -340.1656
四 | 专项费 |  |  |  | 800 | [6 empty] | 800 |  |  |  | 0
1 | 外接水电费 |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 800 | 800 |  |  |  | 0
五 | 建设期利息 |  |  | 2638.27 | 2638.27 | [5 empty] | 2641.474 | 2641.474 |  |  |  | 3.204
合计 |  |  |  |  | 77019.76 | [6 empty] | 78697.4663 |  |  |  | 1677.7063